## Página de inicio
3.3.3 Cuaderno de trabajo para la planificaciónde la encuesta de la Rueda Luz
Este cuaderno de trabajo reúne una variedad de herramientas útiles para llevar un registro integral de las decisiones de planificación de la encuesta y garantizar que todas las personas involucradas en su gestión permanezcan debidamente informadas. El cuaderno contiene lo siguiente:
Pestañas 1a, 1b y 1c: Herramientas para seleccionar participantes para su muestra aleatoria
Pestaña 2: Una plantilla de presupuesto para ayudarle a establecer los costos de realizar una encuesta
Pestaña 3: Un marco para documentar las decisiones clave relacionadas con la planificación de la recopilación de datos
Pestaña 4: Una plantilla de diagrama de Gantt para determinar cuándo tendrá lugar cada etapa de la encuesta y cuánto tiempo tomará
Pestaña 5: Un cronograma diario de encuesta para organizar a quién se va a entrevistar, cuándo y por parte de quién

## 1a Tamaño de la muestra
Herramienta de muestreo: tamaño de la muestra
Para obtener más información sobre la muestra y cómo crear una muestra representativa, consulte «La encuesta de la Rueda Luz», Sección 2.3 del conjunto de herramientas de la Rueda Luz (consulte learn.tearfund.org/LW2-es).
https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
Utilice el «calculador del tamaño de muestra» que aparece arriba (o utilice Google para buscar uno). Introduzca el tamaño exacto de su población objetivo. Elija un nivel de confianza del 95 por ciento. Introduzca un intervalo de confianza (margen de error) del 5, 7 o 10 por ciento. Si el calculador del tamaño de muestra le pide que ingrese una proporción de población, puede ingresar el 50 por ciento. Una vez introduzca los datos el calculador le dirá cuántas personas necesita entrevistar.
Ejemplo basado en 500 personas
Tamaño de la población objetivo = 500 personas | 95% ± 5% | 95% ± 7% | 95% ± 10%
1. Calcule el tamaño de la muestra (siga el enlace). | 218 | 142 | 81
2. Calcule un 15 % de personas que no responden. | 32.7 | 21.3 | 12.15
3. Sume a la cantidad de la muestra el 15 %. | 250.7 | 163.3 | 93.15
4. Tamaño final de la muestra | 251 | 163 | 93
Tamaño de la población objetivo: = XXX personas | 95% ± 5% | 95% ± 7% | 95% ± 10%
1. Calcule el tamaño de la muestra (siga el enlace).
2. Calcule un 15 % de personas que no responden. | 0 | 0 | 0
3. Sume a la cantidad de la muestra el 15 %. | 0 | 0 | 0
4. Tamaño final de la muestra | 0 | 0 | 0
Trabajar en varios lugares
Si está trabajando en varias iglesias o en proyectos ubicados en diferentes lugares, sume todas las personas que desea evaluar en todos los lugares para establecer un tamaño de población objetivo total. Por ejemplo, el tamaño de su población objetivo podría calcularse en una tabla como la que aparece a continuación.
Calcule qué porcentaje de la población objetivo total representa cada localidad. Para ello, divida el tamaño de la población de cada lugar entre la población total y multiplique el resultado por 100 para obtener un porcentaje. Por ejemplo:
| Tamaño de la población objetivo | % del total | Número de personas a entrevistar en cada lugar
Iglesia 1 | 250 | 17.17% | 62.8434
Iglesia 2 | 52 | 3.571% | 13.0714
Iglesia 3 | 89 | 6.113% | 22.3723
Iglesia 4 | 180 | 12.36% | 45.2473
Iglesia 5 | 35 | 2.404% | 8.7981
Iglesia 6 | 350 | 24.04% | 87.9808
Iglesia 7 | 120 | 8.242% | 30.1648
Iglesia 8 | 76 | 5.22% | 19.1044
Iglesia 9 | 50 | 3.434% | 12.5687
Iglesia 10 | 190 | 13.05% | 47.761
Iglesia 11 | 64 | 4.396% | 16.0879
Tamaño de la población objetivo = | 1456
95 % +/- 5 % Tamaño de la muestra = | 305
15 % no responden = | 61
Total de personas a entrevistar = | 366
El siguiente paso es crear una lista aleatoria de todas las personas que entrevistará en la muestra. Utilice la «Herramienta de muestreo 1b (Crear lista aleatoria)» para generar la muestra.

## 1b Crear lista aleatoria
Herramienta de muestreo: crear una lista aleatoria
El primer paso para crear una muestra aleatoria para la entrevista consiste en elaborar una lista maestra con los nombres de todas las personas que forman parte de su población objetivo.
Esta lista puede ser digital (por ejemplo en Excel o Google Sheets) o puede estar en papel. Si ya cuenta con hojas de «Registro de asistentes» para sus actividades, puede utilizarlas directamente como su «lista». En caso de que la información se encuentre en WhatsApp o en su teléfono, lo más práctico podría ser transferir todos los nombres a una hoja de cálculo digital (Google Sheets o Excel) o transcribirlos en papel. Asegúrese de cumplir con los protocolos adecuados de almacenamiento de datos para mantener la confidencialidad de la información de cada participante.
Esta plantilla emplea una fórmula que genera números al azar para seleccionar automáticamente nombres de la lista que haya cargado en la hoja de cálculo. Primero borre los nombres del ejemplo y pegue la lista completa de su población objetivo en las celdas amarillas con letras azules. A continuación, indique en la celda azul cuántos nombres desea seleccionar de forma aleatoria. La hoja producirá automáticamente una lista con los nombres seleccionados.
Paso 1: Determine el tamaño de su población objetivo.
Cuando se va a realizar una encuesta en varios lugares, cada lugar debe compilar una lista de participantes (que comprenda toda la población objetivo) en su propia lista. Por ejemplo:
Nombre del lugar | Población objetivo | Lista
Iglesia 1 | 250 | Cree una lista en papel o digital con todos los 250 nombres.
Iglesia 2 | 52 | Cree una lista en papel o digital con todos los 52 nombres.
Iglesia 3 | 89 | Cree una lista en papel o digital con todos los 89 nombres.
Iglesia 4 | 180 | Cree una lista en papel o digital con todos los 180 nombres.
Iglesia 5 | 35 | Cree una lista en papel o digital con todos los 35 nombres.
Total de la población objetivo = | 606
Paso 2: Determine el tamaño de la muestra (explicado en la Pestaña 1a).
Población objetivo = 606 personas |  | 95% ± 5%
1. Calcule el tamaño de la muestra (siga el enlace). |  | 236 |  | En la siguiente página «Herramienta de muestreo 1c (lista final para las entrevistas)», debe pegar la lista de personas que fue generada (de la columna E) para ser entrevistadas en la encuesta.
2. Calcule un 15 % de personas que no responden. |  | 35.4
3. Sume la cantidad de la muestra y la del 15 %. |  | 271.4
4. Tamaño final de la muestra |  | 271
Paso 3: Genere una lista aleatoria de nombres para entrevistar.
| Inserte aquí la lista completa de 606 nombres.⬇️ |  |  | Inserte el número del tamaño de la muestra en la celda azul (271).⬇️
Random number | Nombre |  | ¿Cuántos nombres? | 271
0.49678 | Arthur Mitchell |  |  | Lesly Mackey
0.93309 | Brooke Garcia |  |  | Camille Thorpe
0.58891 | Andrew Perry |  |  | Larry Terrell
0.15462 | Jessica Cuevas |  |  | Simeon Hicks
0.39837 | Ariana Love |  |  | Keyshawn Kirkpatrick
0.52352 | Michelle Hayes |  |  | Keyana Timmons
0.84493 | Donald Holmes |  |  | Chester Nugent
0.2147 | Christopher Adams |  |  | Katie Elliott
0.52238 | Anthony Dudley |  |  | Lloyd York
0.021303 | Jason Cook |  |  | Chase Gage
0.82212 | Michael Frazier |  |  | Harley Briggs
0.98731 | Jason Johnson |  |  | Leigha Oakley
0.11936 | Carlos Perez |  |  | Guadalupe Kurtz
0.052303 | Michael Evans |  |  | Joy Fernandes
0.047683 | Alexandria Taylor |  |  | Kaley Robinson
0.14443 | Jamie Morrison |  |  | Marian Hedges
0.26994 | Christian Brown |  |  | Sasha Cunningham
0.70293 | Matthew Briggs |  |  | Mariela Givens
0.078684 | Kevin Smith |  |  | Rhett Neumann
0.64313 | Mr. Kyle Dougherty |  |  | Agustin Webster
0.54556 | Brent Wheeler |  |  | Asher Baron
0.32058 | Ms. Elizabeth Kim |  |  | Sidney Franklin
0.84208 | Nicole Davis |  |  | Alberto Alonso
0.34513 | Jeffrey Wiggins |  |  | Heather Huffman
0.78587 | Kyle Lane |  |  | Mark Glass
0.54158 | David Garcia |  |  | Dennis Wilson
0.87021 | Tyler Brown |  |  | Bonnie Montes
0.22795 | Paula Taylor |  |  | Stephen Merritt
0.94299 | Elizabeth Torres |  |  | Dwayne Henley
0.068134 | Lisa George |  |  | Mireya Padilla
0.033064 | Anna Kennedy |  |  | Blaise Roland
0.89981 | Sean Roberts |  |  | Daryl Canady
0.53342 | Jean Chung |  |  | Lillie Ashworth
0.34376 | Mr. Kevin Nelson |  |  | David Perez
0.21015 | Cindy Carter |  |  | Kathryn Maguire
0.17257 | Tyler Smith |  |  | Daija Beckman
0.16662 | Tammy Goodwin |  |  | John Cohen
0.84246 | Michael Johnson MD |  |  | Zechariah Gough
0.33942 | Brenda Martin |  |  | Jamir Mayhew
0.66841 | Cynthia Flores |  |  | Coleton Zielinski
0.55881 | Darlene Davis |  |  | Howard Zhang
0.53909 | Donald Ward |  |  | Kaya Morton
0.64381 | Courtney Reid |  |  | Shira Salcido
0.69797 | Ian Kim |  |  | Rochelle Early
0.47335 | Larry Terrell |  |  | Corina Clarkson
0.66183 | Breanna Flores |  |  | Alyssa Rocha
0.93951 | Eric Wilson DDS |  |  | Katrina Bragg
0.041719 | Seth Coleman |  |  | Jacquez Temple
0.7461 | Stephen Merritt |  |  | Austin Mullen
0.73979 | Mark Glass |  |  | Korbin Ricks
0.97051 | Evelyn Watson |  |  | Spencer Suarez
0.9126 | Andrea Carter |  |  | Abraham Parish
0.33367 | Austin Mullen |  |  | Magdalena Smallwood
0.13198 | Christina Cabrera |  |  | Reuben Negron
0.06174 | Cynthia Houston |  |  | Jerrod Patten
0.99725 | Paula Adams |  |  | Leigh Haggard
0.49652 | Corey Allen |  |  | Braydon Lemke
0.52994 | Robert Buck |  |  | Maximilian Ali
0.4568 | Angela Cook |  |  | Michael Cruz
0.7377 | David Perez |  |  | Giancarlo Kilgore
0.39551 | Nicholas Campbell |  |  | Osvaldo Allred
0.63603 | Lisa Davis |  |  | William Bennett
0.53763 | Deanna Graves |  |  | Madelyn Jung
0.86044 | Heather Alexander |  |  | Aleah Hawkins
0.73409 | Veronica Mora |  |  | Tonya Slade
0.6871 | Amy Barnes |  |  | John Wilson
0.92982 | Nicholas Santiago |  |  | Jewel Toney
0.084751 | Emily Miller MD |  |  | Cristopher Dube
0.7958 | Heather Boyer |  |  | Roderick Sherrill
0.31766 | Heather Huffman |  |  | Will Benton
0.95181 | Kenneth Stein |  |  | Star Broderick
0.255 | Michael Weber |  |  | Alvin Matthews
0.26107 | John Wilson |  |  | Milena Neil
0.19371 | Robert Romero |  |  | Cynthia Houston
0.45967 | Brooke Montgomery MD |  |  | Sean Roberts
0.86813 | Sylvia Garcia |  |  | Madison Schumacher
0.88402 | Jamie Ellison |  |  | Sunny Agee
0.28961 | Katie Elliott |  |  | Zayne Lackey
0.70997 | Katie Braun |  |  | Aubrie Atkins
0.97598 | Rachel Hebert |  |  | Karla Baum
0.64063 | Dennis Wilson |  |  | Tayla Coronado
0.91076 | Patrick Jefferson |  |  | Garett Crawley
0.87282 | Mary James |  |  | Luc Field
0.99797 | Deborah Campos |  |  | Christopher Keck
0.30151 | Gregory Smith |  |  | Ty Mims
0.81659 | Ashley Jennings |  |  | Jevon Weller
0.21657 | Donald Mcintyre |  |  | Trystan Chin
0.015195 | Cindy Harrison |  |  | Devyn Sikes
0.91464 | John Cohen |  |  | Alaina Schmid
0.68222 | Ryan Henry |  |  | Brynn Washington
0.067783 | William Bennett |  |  | Ciana Dawson
0.50816 | Michael Cole |  |  | Carlo Hodgson
0.39857 | Mark Lawrence |  |  | Kristopher Hutcheson
0.46176 | Ashley Hall |  |  | Kaya Park
0.7086 | Michael Cruz |  |  | Randall Hoy
0.67102 | Madison Walker |  |  | Immanuel Witt
0.79652 | Jessica Pugh |  |  | Linnea Weis
0.63201 | Ivonne Wirth |  |  | Deandre Pacheco
0.63736 | Aidan Eubanks |  |  | Jessica Cuevas
0.1065 | Patience Roach |  |  | Kory Davis
0.072147 | Felix Lyles |  |  | Yessenia Marks
0.80457 | India Thomas |  |  | Alec Tompkins
0.035287 | Shaina McCann |  |  | Carlos Perez
0.88891 | Devyn Sikes |  |  | Alani Knapp
0.30672 | Ashlin Lozano |  |  | Alonso Bradley
0.19676 | Notnamed Gipson |  |  | Tahj Wynn
0.26247 | Ross New |  |  | Kaylah Christian
0.062026 | Camille Singleton |  |  | Aman Lester
0.19438 | Annemarie Page |  |  | Harrison Hennessy
0.59472 | Courtney Rose |  |  | Devlin Waugh
0.35616 | Cassie Bittner |  |  | Luke Carrier
0.011743 | Antoine McCauley |  |  | Tristin Haag
0.036471 | Chase Gage |  |  | Daijah Quezada
0.44653 | Claire Herron |  |  | Izaiah Briscoe
0.17859 | Talon Gray |  |  | Rachel Waldrop
0.40967 | Micah Paulsen |  |  | Keegan Vickers
0.26365 | Shira Salcido |  |  | Octavio Riggins
0.23633 | Carleigh Marcus |  |  | Armand Baxter
0.57079 | Sunny Agee |  |  | Jessie Samuels
0.72858 | Brynn Washington |  |  | Frances Bayer
0.66158 | Sincere Finley |  |  | Trey Jerome
0.59169 | Keegan Vickers |  |  | Madison Mchenry
0.52111 | Jamison Hilliard |  |  | Cassie Bittner
0.15436 | Jorden Cantrell |  |  | Asa Winn
0.8103 | Liam Oates |  |  | Isai Frank
0.83467 | Korey Moffitt |  |  | Ariana Love
0.2673 | Broderick Mathews |  |  | Princess Cummins
0.50909 | Barry Ricker |  |  | Cynthia Flores
0.29996 | Kain Odell |  |  | Abraham Tanner
0.061852 | Tayla Coronado |  |  | Maverick Brooks
0.3843 | Zaire Landers |  |  | Ross New
0.39192 | Raekwon McLean |  |  | Veronica Mora
0.059438 | Bonnie Montes |  |  | Melvin Smart
0.45978 | Julian Murry |  |  | Lisa Davis
0.38953 | Ciara Sutter |  |  | Matthew Briggs
0.31931 | Jaylen McCullough |  |  | Tate Lo
0.97585 | Kimberlee Mitchell |  |  | Dwayne Mason
0.23253 | Cecelia Hennessy |  |  | Leo Desantis
0.63538 | Lloyd York |  |  | Angel Nolan
0.7903 | Ismael Nielson |  |  | Marques Rossi
0.58898 | Reilly Kinney |  |  | Christina Cabrera
0.098154 | Luke Carrier |  |  | Asa Valencia
0.39199 | Francis Centeno |  |  | Curtis Polanco
0.1825 | Humberto Ogden |  |  | Margo Mueller
0.72277 | Dane James |  |  | Aryanna Longo
0.10559 | Trey Jerome |  |  | Carleigh Marcus
0.57437 | Laila Stump |  |  | Anna Kennedy
0.94506 | Leo Desantis |  |  | Areli Hofer
0.43462 | Jaime Doyle |  |  | Estefania Bonds
0.53137 | Yaritza Tobin |  |  | Jaron Horton
0.53672 | Jaret Wenger |  |  | Christian Brown
0.6586 | Ellis Downing |  |  | Erin Rowe
0.34619 | Kayden McClendon |  |  | Arden Guest
0.6122 | Joseluis Flanders |  |  | Demarco Malone
0.67338 | Theo Wiese |  |  | Jalen Lea
0.43815 | Essence Kiefer |  |  | Meredith Littleton
0.20608 | Mason Basham |  |  | Trey Pemberton
0.4708 | Craig Dion |  |  | Duane Kelly
0.90343 | Ayla Petrie |  |  | Ronnie Apodaca
0.9278 | Kory Davis |  |  | Darrian Joyce
0.96843 | Marcellus Halstead |  |  | Hillary Merritt
0.23282 | Donovan Fleming |  |  | Jaylin Wiseman
0.32921 | Corina Clarkson |  |  | Marcellus Halstead
0.33492 | Jaquez Kay |  |  | Kahlil Fink
0.012388 | Kaylynn Burroughs |  |  | Edna Wisniewski
0.14438 | Bryanna Gentile |  |  | Broderick Mathews
0.50177 | Sienna Sun |  |  | Hope Richards
0.47158 | Cedric McClendon |  |  | Quinton Miner
0.32843 | Beatrice Christiansen |  |  | Bradley Woodall
0.55951 | Jalen Quick |  |  | Morgan Dupont
0.5299 | Garett Crawley |  |  | Marina Dobbins
0.70163 | Alesha Freedman |  |  | Alton Sales
0.72636 | Harley Briggs |  |  | Christopher Adams
0.78956 | Tyreese Fullerton |  |  | Michael Cole
0.58589 | Cayden Kelsey |  |  | Hanna Bloom
0.85221 | Santino Delgadillo |  |  | Laci McCorkle
0.13348 | Cedrick Elam |  |  | Gwyneth Hewitt
0.90232 | Will Goodrich |  |  | Korey Moffitt
0.96516 | Kaylah Christian |  |  | Alesha Freedman
0.83227 | Coleton Zielinski |  |  | Rory Rucker
0.30351 | Zackary Poindexter |  |  | Tavion Benedict
0.90161 | Sidney Franklin |  |  | Bianca Schulze
0.13232 | Leona Childress |  |  | Notnamed Gipson
0.12601 | Madison Schumacher |  |  | Deanna Graves
0.89919 | Cale Felder |  |  | Varun Kumar
0.29953 | Erich Delagarza |  |  | Patience Roach
0.45124 | Duane Kelly |  |  | Jaime Doyle
0.15906 | Janay Almeida |  |  | Essence Kiefer
0.44868 | Chase Devlin |  |  | Eleanor William
0.23895 | Lesly Mackey |  |  | Michael Frazier
0.73353 | Kory Quiroz |  |  | Selina Reis
0.53833 | Tabitha Yarbrough |  |  | Susana Crider
0.42873 | Jamir Mayhew |  |  | Robert Buck
0.12464 | Reginald Pierson |  |  | Sylvia Garcia
0.23175 | Guadalupe Kurtz |  |  | Konnor Call
0.022253 | Gavyn Ridgeway |  |  | Arthur Mitchell
0.92457 | Trey Dominguez |  |  | Cortney Cheung
0.72032 | Ervin Moriarty |  |  | Kaiya Mott
0.097373 | Margo Mueller |  |  | Katlynn Daly
0.78173 | Charity Bowers |  |  | Trey Dominguez
0.048107 | Danika Espinoza |  |  | Johan Alves
0.24687 | Keyshawn Kirkpatrick |  |  | Dayne McDuffie
0.062587 | Cristofer DeJesus |  |  | Draven Keefer
0.53172 | Caley Galindo |  |  | Randall Acosta
0.96092 | Princess Cummins |  |  | Kaylynn Burroughs
0.22693 | Juliann Dobbs |  |  | Vernon Pulido
0.64729 | Tristen Suarez |  |  | Leigh Andrus
0.052877 | Rachel Waldrop |  |  | Hamza Yates
0.82081 | Danica Murillo |  |  | Reginald Sears
0.25506 | Madison Mchenry |  |  | Jaya Denson
0.77656 | Harris Harley |  |  | India Thomas
0.4508 | Dwight Daily |  |  | Barry Ricker
0.60322 | Courtney Seeley |  |  | Lorraine Coker
0.93804 | Kobie Laws |  |  | Francisco Bone
0.80204 | Octavio Riggins |  |  | Ayla Petrie
0.17754 | Madelyn Jung |  |  | Rosalinda Kwon
0.11054 | Dorien Armenta |  |  | Leona Childress
0.98414 | Carlo Hodgson |  |  | Kenia Myles
0.24693 | Michaela Duenas |  |  | Tabitha Yarbrough
0.20281 | Tavian Yazzie |  |  | Donald Ward
0.33485 | Stevie Sutherland |  |  | Javion Hulsey
0.39927 | Joy Fernandes |  |  | Holland Steffen
0.36966 | Bailey Cordero |  |  | Alejandro Henson
0.79978 | Devlin Waugh |  |  | Garret Engel
0.19919 | Zechariah Gough |  |  | Kaylee Schubert
0.62645 | Emanuel Colby |  |  | Christion Mace
0.51613 | Emilee Boyle |  |  | Draven Catalano
0.60024 | Hamza Yates |  |  | Donovan Fleming
0.9761 | Enoch Burgess |  |  | Jaydon Ray
0.90874 | Triniti Dickey |  |  | Yvonne Dominguez
0.063308 | Angel Nolan |  |  | Brooke Garcia
0.60036 | Bruno Day |  |  | Ashley Hall
0.0013653 | Enoch Faircloth |  |  | Ulises Rapp
0.22478 | Maximilian Ali |  |  | Davonte Sneed
0.19997 | Blaise Leary |  |  | Yamile Herndon
0.19079 | Deon Knoll |  |  | Michelle Hayes
0.13064 | Cailey Rubio |  |  | Angela Cook
0.99739 | Daijah Quezada |  |  | Annabel Jolly
0.42429 | Harley Butcher |  |  | Lukas Littleton
0.31433 | Kathryn Maguire |  |  | Jaime Boyle
0.64654 | Chandler Adair |  |  | Janet Ali
0.3066 | Devin White |  |  | Emily Miller MD
0.43138 | Vernon Pulido |  |  | Chris Crandall
0.86151 | Jewel Toney |  |  | Grayson Yazzie
0.49065 | Quinton Miner |  |  | Kain Odell
0.8225 | Areli Hofer |  |  | Jean Chung
0.55492 | Galilea Ha |  |  | Madisen Lackey
0.99817 | Madisen Lackey |  |  | Johnathon Seward
0.98935 | Yamile Herndon |  |  | Alesha Delarosa
0.82564 | Alexis Weber |  |  | Ian Kim
0.94756 | Cale Mosier |  |  | Miguel Avila
0.72038 | Daryl Canady |  |  | Mariah Shoemaker
0.98675 | Anahi Menard |  |  | Eric Wilson DDS
0.41034 | Frances Bayer |  |  | Cindy Carter
0.0012349 | Mariah Shoemaker |  |  | Liberty Drury
0.10345 | Jessie Samuels |  |  | Jalen Quick
0.066228 | Lazaro Montgomery |  |  | Kevin Smith
0.16271 | Ismael Wallace |  |  | Sage Reiter
0.4942 | Lorraine Coker |  |  | Marquise Blalock
0.24992 | Aubrie Atkins |  |  | Jaquez Kay
0.65379 | Annabel Jolly |  |  | Yosef Gallant
0.19371 | Michael Sutter |  |  | Alexis Weber
0.71521 | Rodney Ratliff |  |  | Riley Headley
0.74576 | Jerrod Patten |  |  | Ismael Wallace
0.54187 | Ivonne Rees |  |  | Tess Popp
0.78495 | Simeon Hicks |  |  | Cayden Kelsey
0.74334 | Trevin Durant |  |  | Hollie Bowen
0.79943 | Immanuel Witt |  |  | Robert Romero
0.92494 | Kaya Morton |  |  | Ivonne Rees
0.95616 | Brianne Danner |  |  | Tristen Suarez
0.21895 | Eliseo Shipley |  |  | Alex Moya
0.91643 | Rory Rucker
0.048477 | Carlton Bryant
0.47493 | Julian Lawless
0.99155 | Caylin Way
0.51341 | Randall Hoy
0.076611 | Kenan Frank
0.34007 | Marina Dobbins
0.13802 | Lina Lorenzo
0.54154 | Carolyn Bach
0.91453 | Britney McNeill
0.25543 | Karlie Bernal
0.77406 | Antwan Swisher
0.57238 | Mykayla Frame
0.94001 | Josue Barnett
0.0717 | Eleanor William
0.03009 | Milena Neil
0.037707 | Ty Mims
0.069287 | Bonnie Smalls
0.19157 | Reginald Sears
0.62133 | Cedrick Heard
0.88605 | Dwayne Henley
0.58805 | Rachel Coulter
0.47006 | Camryn Pimentel
0.2783 | Alec Tompkins
0.79729 | Uriel Godwin
0.59596 | Aman Lester
0.76114 | Erich Lindquist
0.49644 | Arden Guest
0.82829 | Cecelia Luce
0.18639 | Wade Barraza
0.89042 | Katheryn Salvador
0.012338 | Cristopher Dube
0.95183 | Quinn Goldstein
0.68461 | Annabel Winkler
0.38625 | Leigha Oakley
0.29083 | Jessika Rouse
0.16823 | Tristin Haag
0.12814 | Jaylene Duffy
0.11896 | Jalen Lea
0.81738 | Kenna Elam
0.31757 | Paola Hunt
0.62684 | Ulises Rapp
0.51689 | Laci White
0.68539 | Ashley Morgan
0.81054 | Daja Helms
0.77332 | Pamela Steele
0.48281 | Star Broderick
0.5831 | Kaylah Overton
0.864 | Dyllan Ayers
0.98951 | Tahj Wynn
0.72425 | Fernando Peebles
0.69178 | Quentin Bernier
0.92285 | Asa Valencia
0.8911 | Alberto Alonso
0.22295 | Chase Montes
0.089702 | Trystan Chin
0.98337 | Octavio Barba
0.91637 | Janet Ali
0.43822 | Orion Seidel
0.33982 | Mohammad Lanning
0.3813 | Francisco Bone
0.66256 | Nathan Flanagan
0.32 | Mireya Padilla
0.52209 | Trista Schaeffer
0.51291 | Kaylie Castro
0.81314 | Amaiya Kaufman
0.6893 | Spencer Suarez
0.64482 | Codey Bartholomew
0.91083 | Jazmyn Horvath
0.063254 | Ciana Dawson
0.71456 | Meredith Littleton
0.23606 | Roman Santiago
0.67032 | Selina Reis
0.20278 | Keara Clifton
0.18556 | Vincent Pyle
0.11498 | Kaeli Prince
0.41202 | Ronnie Apodaca
0.84376 | Daisha Pagano
0.63427 | Roderick Sherrill
0.019437 | Deion Pate
0.44302 | Magdalena Smallwood
0.70939 | Nia Westbrook
0.61878 | Edward Ludwig
0.76036 | Ananda Villegas
0.79158 | Leigh Haggard
0.78563 | Julieta Herzog
0.22601 | Rhett Neumann
0.76366 | Aryanna Longo
0.16113 | Caroline Corley
0.9679 | Zayne Lackey
0.86699 | Andie Delaney
0.66 | Linnea Weis
0.32399 | Hunter Lerma
0.4666 | Gaige Mcallister
0.35664 | Pamela Aquino
0.41662 | Kelsey Christiansen
0.65029 | Eli Hamby
0.61307 | Daija Beckman
0.58383 | Harrison Hennessy
0.55615 | Jerry Monson
0.56186 | Ty Hauser
0.95969 | Jordan Redden
0.14817 | Ivan Herron
0.75656 | Jaycie Pak
0.9905 | Victor Chiu
0.84735 | Gwyneth Hewitt
0.28773 | Alvin Matthews
0.17455 | Shana Logsdon
0.21481 | Dayne McDuffie
0.98115 | Micah Noble
0.41127 | Daryl Tirado
0.4046 | Vanesa Meeks
0.70447 | Deandre Pacheco
0.36041 | Holland Steffen
0.38192 | Will Benton
0.94601 | Tate Lo
0.57769 | Tionna Hooper
0.36524 | Hollie Bowen
0.22173 | Reuben Negron
0.19405 | Christion Mace
0.54893 | Dwight Aparicio
0.61249 | Jakob Thornton
0.61392 | Kaley Robinson
0.51297 | Demarco Malone
0.31128 | Donald Shaver
0.10214 | Averie Lemons
0.7348 | Draven Catalano
0.75594 | Kinsey Piazza
0.32039 | Grayson Yazzie
0.48473 | Chester Nugent
0.18637 | Alea Hubert
0.019572 | Maximilian Devore
0.34238 | Kamryn Aragon
0.34749 | Jevon Weller
0.034716 | Alexandra Perea
0.4347 | Sincere Stover
0.31116 | Armand Baxter
0.10984 | Marquise Blalock
0.90034 | Hali Pierce
0.085001 | Darion Burnside
0.57707 | Reed Viera
0.84375 | Abby Branch
0.50774 | Trey Pemberton
0.075941 | Erin Rowe
0.373 | Keven Conner
0.14093 | Riley Headley
0.67798 | Damien Best
0.83256 | Sammy Stewart
0.2329 | Nathanael Gay
0.66495 | Jackelyn Barragan
0.99977 | Jaylin Wiseman
0.45551 | Wilfredo Arsenault
0.45835 | Randall Acosta
0.60065 | Hasan Webber
0.42221 | Shayla Stokes
0.53347 | Liberty Drury
0.63146 | Miguel Avila
0.39658 | Ladarius Arteaga
0.18709 | Keyana Timmons
0.72378 | Treyton Mcnutt
0.85578 | Blake Mcnulty
0.88051 | Karla Baum
0.94657 | Kaiya Mott
0.045563 | Delanie Wise
0.2537 | Leigh Andrus
0.25691 | Raelyn Kline
0.93115 | Kylee Duenas
0.22005 | Yosef Gallant
0.3546 | Konnor Call
0.43002 | Johan Alves
0.28651 | Joy Kunz
0.51436 | Alejandro Henson
0.50518 | Kaya Park
0.67727 | Justice McCrary
0.67871 | Tonya Slade
0.74441 | Asher Baron
0.37606 | Jailyn McClung
0.075194 | Osvaldo Allred
0.078039 | Abigayle Rhoades
0.82072 | Saira Whitt
0.018246 | Lorenzo Neal
0.77719 | Davonte Sneed
0.47596 | Reid Lance
0.084353 | Dyllan Page
0.31256 | Draven Keefer
0.30374 | Laci McCorkle
0.78274 | Chauncey Hollis
0.27732 | Neal Salisbury
0.40932 | Izaiah Briscoe
0.94959 | Jerod Mcghee
0.37317 | Rochelle Early
0.18315 | Carlie Curley
0.67522 | Kasey Graff
0.59178 | Elena Irby
0.35036 | Briana Rossi
0.048779 | Taylor Griggs
0.21276 | Jevon King
0.90902 | Mercedes Bullard
0.87691 | Blaise Roland
0.67231 | Bryn Weems
0.075517 | Asa Winn
0.7631 | Luc Field
0.0061848 | Deasia Keane
0.16815 | Sasha Cunningham
0.98135 | Karah Sweat
0.47378 | Melinda Metz
0.94521 | Sydney Madrigal
0.1482 | Notnamed Blue
0.57178 | Donavan Kuykendall
0.011314 | River Alicea
0.79895 | Susana Crider
0.22998 | Kami Gaffney
0.7289 | Yessenia Marks
0.40637 | Tayla Lange
0.5613 | Enzo Elliott
0.82696 | Kai Humphrey
0.52158 | Rosalinda Kwon
0.87164 | Alex Moya
0.80428 | Alaina Schmid
0.83765 | Troy Voss
0.96933 | Slade Mock
0.12766 | Jaydon Ray
0.25935 | Maverick Brooks
0.35412 | Johnathon Seward
0.25321 | Darrian Joyce
0.77542 | Lawrence Mora
0.1544 | Shakayla Russ
0.58417 | Lukas Littleton
0.47421 | Hillary Merritt
0.54516 | Chris Crandall
0.91779 | Saul Puckett
0.82714 | Abraham Parish
0.11926 | Kelis Gall
0.52521 | Yvonne Dominguez
0.94879 | Arnold Chen
0.077257 | Edna Wisniewski
0.15232 | Alton Sales
0.14349 | Garret Engel
0.10592 | Patience Edmondson
0.97518 | Brendan Moriarty
0.38237 | Korbin Ricks
0.27277 | Natasha Asher
0.60175 | Alesha Delarosa
0.24793 | Maeve Andrade
0.64827 | Estefania Bonds
0.91782 | Diamond Stump
0.41514 | Christopher Keck
0.74663 | Alonso Bradley
0.49949 | Christina Maldonado
0.97381 | Kendall Myrick
0.94169 | Maximiliano Childress
0.90662 | Bronson Stubbs
0.031769 | Ayana Poston
0.73615 | Dashaun Alexander
0.070966 | Brea Graves
0.36519 | Miguel Tolbert
0.92 | Melvin Smart
0.045502 | Roxanne Whitcomb
0.14512 | Jania Brinson
0.086849 | Melvin London
0.4187 | Giancarlo Kilgore
0.17191 | Ronaldo Mitchell
0.73636 | Ruth Trinidad
0.16863 | Tayler Holm
0.67042 | Morgan Dupont
0.70419 | Rhys Wharton
0.49995 | Tess Popp
0.76274 | Alani Knapp
0.71862 | Trinity Paredes
0.71855 | Stephon Houser
0.8437 | Jaron Horton
0.94296 | Harrison Mize
0.16638 | Malika Medina
0.84129 | Bradley Woodall
0.97011 | Alyssa Rocha
0.259 | Katrina Bragg
0.96683 | Joshua Malley
0.49191 | Marques Rossi
0.034689 | Alexzander Lo
0.29779 | Jordyn Montano
0.093236 | Kahlil Fink
0.51718 | Cortney Cheung
0.79808 | Kaitlyn Herron
0.17671 | Dominick Conn
0.83289 | Jacquez Temple
0.49723 | Jaime Mace
0.66242 | Alec Gay
0.79088 | Kathrine Root
0.5895 | Enrique Cheng
0.76539 | Aleah Hawkins
0.047431 | Katlynn Daly
0.080487 | Bianca Schulze
0.57941 | Marian Hedges
0.84162 | Uriah Rea
0.5404 | Darian Canfield
0.44498 | Lamont Nadeau
0.22286 | Jack London
0.85647 | Tavion Benedict
0.52045 | Kristopher Hutcheson
0.68242 | Analise McIntosh
0.3464 | Kenia Myles
0.63602 | Isai Frank
0.10515 | Kaylee Schubert
0.84527 | Camille Thorpe
0.97042 | Jameson Brackett
0.9332 | Curtis Polanco
0.66275 | Hanna Stein
0.33824 | Agustin Webster
0.24317 | Aaliyah Bentley
0.021419 | Alden Noll
0.2099 | Dillon Justice
0.043101 | Mariela Givens
0.73901 | Varun Kumar
0.23669 | Sage Reiter
0.43421 | Deon Abel
0.46109 | Codey Nieto
0.64347 | Braydon Lemke
0.76897 | Howard Zhang
0.7314 | Lillie Ashworth
0.46059 | Jaya Denson
0.69167 | Johnson Mai
0.041731 | Cordell Temple
0.16974 | Abraham Tanner
0.0077381 | Hope Richards
0.86423 | Zaire Merchant
0.86777 | Jamia Jefferson
0.80986 | Dwayne Mason
0.0070287 | Cade Denny
0.034265 | Jaime Boyle
0.23993 | Jameson Eckert
0.87445 | Devan Hamilton
0.39307 | Geovanni Mullis
0.29216 | Bailey Kilpatrick
0.35693 | Hanna Bloom
0.63784 | Javion Hulsey

## 1c Lista final para las entrevi
Herramienta de muestreo: lista final para las entrevistas
Primero borre los nombres del ejemplo y copie los nombres de la Columna E en la pestaña 1b y haga un pegado especial. Utilice la opción de «Valores» aquí en esta página. Esta es la lista final para las entrevistas que conforman la muestra, generada aleatoriamente en la página anterior. Una vez que cree la lista final de nombres seleccionados aleatoriamente, es importante que no cambie. Dicha lista incluye algunos nombres extra (15 % extra) para compensar cualquier falta de disponibilidad de último momento. Esta lista se convierte en su guía para crear el plan de entrevistas.
Aidan Eubanks
Jailyn McClung
Arnold Chen
Mr. Kevin Nelson
Alexis Weber
Quinton Miner
Alani Knapp
Laci White
Victor Chiu
Jerry Monson
Asa Winn
Yaritza Tobin
Dwight Daily
Roxanne Whitcomb
Jaylen McCullough
Jamie Morrison
Michael Cruz
Francis Centeno
Mark Glass
Shakayla Russ
Keyshawn Kirkpatrick
Hali Pierce
Angela Cook
Varun Kumar
Octavio Barba
Devlin Waugh
Kory Quiroz
Ciara Sutter
Eli Hamby
Kaeli Prince
Chandler Adair
Tyreese Fullerton
Randall Hoy
Paola Hunt
Lisa George
Angel Nolan
Magdalena Smallwood
Mr. Kyle Dougherty
Michael Sutter
Roman Santiago
Deon Knoll
Garret Engel
Lorenzo Neal
Andrea Carter
Breanna Flores
Areli Hofer
David Garcia
Carolyn Bach
Katlynn Daly
Michael Evans
Camille Singleton
Amaiya Kaufman
Mohammad Lanning
Eric Wilson DDS
Mariah Shoemaker
Ulises Rapp
Pamela Steele
Tonya Slade
Antoine McCauley
Patience Roach
Raelyn Kline
Reed Viera
Erich Delagarza
Briana Rossi
Tahj Wynn
Liberty Drury
Lisa Davis
Ashlin Lozano
Leona Childress
Morgan Dupont
Kahlil Fink
Riley Headley
Sidney Franklin
Madison Walker
Cristopher Dube
Reginald Sears
Caroline Corley
Taylor Griggs
Paula Adams
Stephen Merritt
Carleigh Marcus
Kaya Park
Jaron Horton
Camille Thorpe
Jorden Cantrell
Hunter Lerma
Grayson Yazzie
Heather Alexander
Kaya Morton
Tate Lo
Tess Popp
Christina Cabrera
Chauncey Hollis
Julieta Herzog
Jackelyn Barragan
Rodney Ratliff
Britney McNeill
Notnamed Blue
Trey Pemberton
Jerod Mcghee
Barry Ricker
Troy Voss
Andie Delaney
Octavio Riggins
Kathrine Root
Larry Terrell
Donald Shaver
Nicholas Campbell
Draven Catalano
Darlene Davis
Patrick Jefferson
Yessenia Marks
Ryan Henry
Courtney Seeley
Kaylah Overton
Ashley Morgan
Claire Herron
Ronaldo Mitchell
Eleanor William
Ayla Petrie
Devin White
Chester Nugent
Bradley Woodall
Kenan Frank
Amy Barnes
Annabel Jolly
Robert Buck
Keara Clifton
Mercedes Bullard
Mary James
Hamza Yates
Abraham Parish
Joy Fernandes
Dyllan Ayers
Anna Kennedy
Yvonne Dominguez
Talon Gray
Luc Field
Sylvia Garcia
Codey Bartholomew
Alexzander Lo
Will Benton
Coleton Zielinski
Alaina Schmid
Zaire Landers
Jamir Mayhew
Margo Mueller
Jamie Ellison
Danica Murillo
Tyler Smith
Tayler Holm
Veronica Mora
Sage Reiter
Aaliyah Bentley
Justice McCrary
Chase Gage
Arthur Mitchell
Davonte Sneed
Brooke Garcia
Sasha Cunningham
Alyssa Rocha
Edna Wisniewski
Enoch Burgess
Lawrence Mora
Blaise Roland
Bailey Cordero
Patience Edmondson
Ivonne Rees
Tavian Yazzie
John Cohen
Ms. Elizabeth Kim
Camryn Pimentel
Kendall Myrick
Asa Valencia
Joseluis Flanders
Harley Butcher
Jaylin Wiseman
Mykayla Frame
Luke Carrier
Curtis Polanco
Lamont Nadeau
Ariana Love
Zayne Lackey
Karla Baum
Alesha Delarosa
Emanuel Colby
Kristopher Hutcheson
Marcellus Halstead
Beatrice Christiansen
Jaime Mace
Kenna Elam
Marquise Blalock
Shaina McCann
Madison Schumacher
Francisco Bone
Alex Moya
Raekwon McLean
Shana Logsdon
Reilly Kinney
Jalen Quick
Stevie Sutherland
Kathryn Maguire
John Wilson
Rory Rucker
Cindy Carter
Lillie Ashworth
Darion Burnside
Cecelia Luce
Daijah Quezada
Cedrick Elam
Heather Huffman
Cale Felder
Erich Lindquist
Craig Dion
Natasha Asher
William Bennett
Simeon Hicks
Elena Irby
Dyllan Page
Ronnie Apodaca
Darian Canfield
Deandre Pacheco
Jaylene Duffy
Cristofer DeJesus
Leigh Andrus
Dwight Aparicio
Guadalupe Kurtz
Bryn Weems
Osvaldo Allred
Deion Pate
Ty Hauser
Dwayne Henley
Alesha Freedman
Tayla Coronado
Micah Noble
Christopher Adams
Jamia Jefferson
Javion Hulsey
Howard Zhang
Devan Hamilton
Kimberlee Mitchell
Daja Helms
Nathanael Gay
Keyana Timmons
Sunny Agee
Jacquez Temple
Hanna Stein
Brianne Danner
Abigayle Rhoades
Mark Lawrence
Ismael Nielson
Konnor Call
Holland Steffen
Cindy Harrison
Alea Hubert
Trista Schaeffer
Ivan Herron
Melvin London
Trey Dominguez
Harley Briggs
Averie Lemons
Selina Reis
Jakob Thornton
Ellis Downing
Saira Whitt
Aman Lester
Rochelle Early
Reuben Negron
Eliseo Shipley
Spencer Suarez
Katheryn Salvador

## 2 Presupuesto
Presupuesto
Utilice esta plantilla para calcular los costos de la encuesta de la Rueda Luz. Puede utilizar el plan del proyecto y las respuestas al plan de recopilación de datos para orientar su presupuesto.
¿Cuál es el presupuesto total disponible para la encuesta?______________
Rubro de costos | Número de unidades | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Notas
Persona/personal que recopila los datos |  |  |  | 0
Viajes |  |  |  | 0
Alojamiento/recinto |  |  |  | 0
Alimentación/bebidas |  |  |  | 0
Impresión/recursos (p. ej., bolígrafos, portapapeles)
Traducción
Teléfonos móviles o tabletas
Minutos de llamadas/datos móviles |  |  |  | 0
Incentivos |  |  |  | 0
Informes (p. ej., material visual o retroalimentación a las comunidades)
COSTO TOTAL |  |  |  | 0

## 3. Decisiones sobre la recopila
Decisiones sobre la recopilación de datos
Utilice esta plantilla para registrar las decisiones clave que deberá tomar al elaborar el plan de recopilación de datos. Este registro servirá como base para planificar el proyecto de la encuesta, diseñar el cronograma diario y estimar el presupuesto necesario.
Preguntas clave para la toma de decisiones | Puntos de decisión | Sus decisiones sobre la recopilación de datos
¿Dónde hará las entrevistas? | ¿Realizará entrevistas en un lugar céntrico, en los hogares de las personas, por teléfono o en otro lugar?
¿Cuántas entrevistas realizarán los recopiladores de datos por día? (en promedio) | ¿Cuántas horas al día dedicarán los recopiladores de datos a hacer entrevistas?
¿Cuántas entrevistas espera que complete una persona recopiladora de datos por día?
¿Cuántas mujeres y cuántos hombres recopiladores de datos están a su disposición? | ¿Cuántos hombres recopiladores de datos va a tener en su equipo?
¿Cuántas mujeres recopiladoras de datos va a tener en su equipo?
¿Las personas recopiladoras de datos trabajarán solas o en parejas?
¿Los hombres recopiladores de datos entrevistarán a mujeres?
¿Las mujeres recopiladoras de datos entrevistarán a hombres?
¿Cuándo deben completarse las entrevistas? | ¿En qué fecha deben completarse las entrevistas?
¿Darán incentivos? | ¿Darán incentivos a quienes contesten la encuesta?
Explique:
En la siguiente pestaña, «Plan del proyecto», puede crear un cronograma para cada sitio donde se realizará la encuesta.

## 4 Plan del proyecto
Plan del proyecto
Determine el plan de proyecto a continuación, establezca fechas realistas y añada cualquier nota que le ayude a planificar el cronograma de la encuesta.
Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
Planeación | bar: Semana 1 to Semana 2
Capacitación | bar: Semana 3
Piloto | bar: Semana 4
Implementación | bar: Semana 5 to Semana 6
Análisis | bar: Semana 7 to Semana 8
Reunión informativa | bar: Semana 7
Reportes | bar: Semana 8
En la siguiente pestaña, «Cronograma diario», puede crear un cronograma para cada sitio donde se realizará la encuesta, enumerando qué personas serán entrevistadas cada día.
Planeación | Semana 1: Esto podría llevar desde unos pocos días hasta un par de semanas, dependiendo de la escala y el alcance de la encuesta y de quiénes participan.
Capacitación | Semana 1: Necesitará capacitar a cada persona recopiladora de datos respecto al uso de la encuesta, la metodología que está utilizando en la encuesta y cuál es el plan diario de recopilación de datos.
Prueba piloto | Semana 1: Por lo general, se planificará una oportunidad para que quienes van a recopilar los datos salgan y realicen una prueba piloto en la comunidad. Esto les permitirá cometer errores y hacer preguntas.
Implementación | Semana 1: ¡Este es el momento en el que realmente saldrán a realizar las encuestas! Depende de cuántas encuestas esté realizando y de cuántos recopiladores de datos haya en su equipo, pero esto podría tomar entre una semana y un mes, dependiendo de la metodología y el plan.
Análisis | Semana 1: Una vez realizadas todas las encuestas, deberá dedicar tiempo a analizar los resultados y a corregir cualquier error. Puede que tome un poco de tiempo resolver este punto. Consulte la Parte 4: Análisis del conjunto de herramientas de la Rueda Luz (disponible en learn.tearfund.org/LW4-es) para obtener más orientación.
Reunión informativa | Semana 1: Tan pronto como sea posible, una vez realizada la encuesta, reúna a todos los recopiladores de datos de datos y reflexionen sobre lo que salió bien, lo que salió mal y lo que cambiarían la próxima vez.
Reportes | Semana 1: Una vez realizado el análisis y la reunión informativa, recopile todos los datos y preséntelos en un informe detallado y un informe resumido. Independientemente de cómo elija comunicar sus hallazgos, asegúrese de compartirlos con las partes interesadas clave, como las personas encuestadas, el liderazgo comunitario, el personal del proyecto y donantes (todos aquellos con quienes tiene permiso para compartir información). Consulte la Parte 5: Comunicación del conjunto de herramientas de la Rueda Luz (disponible en learn.tearfund.org/LW5-es) para obtener más orientación.
En la pestaña «Presupuesto», puede utilizar este plan de proyecto para desarrollar un presupuesto y estimar los costos de la encuesta. | bar: Semana 1 to Semana 7

## 5 Cronograma diario
Cronograma diario
Ahora que tiene la muestra aleatoria y ha comenzado a pensar en el plan de recopilación de datos, puede empezar a desarrollar un cronograma para las entrevistas que desea realizar. Utilice esta plantilla para establecer fechas realistas, anotar los lugares a visitar cada día, detallar los nombres de los recopiladores de datos y los nombres de las personas que serán entrevistadas.
Esta tabla está prevista para 48 nombres. Cree más columnas y filas para incluir más nombres de personas entrevistadas y más integrantes de los equipos de recopilación de datos.
Recopiladores de datos | [Fecha 1]: [Lugar 1] |  | [Fecha 2]: [Lugar 2] |  | [Fecha 3]: [Lugar 3]
| AM | PM | AM | PM | AM | PM
Equipo 1 [Nombre de la persona que recopila los datos 1] [Nombre de la persona que recopila los datos 2] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada]
| [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada]
| [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada]
| [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada]
Equipo 2 [Nombre de la persona que recopila los datos 1] [Nombre de la persona que recopila los datos 2] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada]
| [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada]
| [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada]
| [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada] | [Nombre de la persona encuestada]
Contactar a las personas que va a encuestar antes de realizar la entrevista
¿Contactará antes de la entrevista a las personas que van a ser encuestadas? | Sí/No
¿Cómo lo hará? | Teléfono/en persona/correo electrónico/otro
¿En qué momento lo hará? | 1 mes antes / 1 semana antes / 2 días antes / otro