## Slide 2: القسم ح دورة المناصَرة المرحلة 5 الرَّصدُ والمراجعة والتَّقييم والتَّعلُّم

## Slide 3: القسم ح الرَّصدُ والمراجعةُ والتَّقييم
 | الرَّصد | المراجعة | التَّقييم
متى؟ | باستِمرار | بانتظام | أحيانًا
ماذا؟ | الكفاءة | الفعَّاليَّة والأهمِّيَّة والأثرُ اللَّحظيُّ | التَّأثيرُ طَويلُ الأمدِ والاستِدامة
مَن يُشارِك؟ | المجتَمَعاتُ والموظَّفون والحلفاء | المجتَمَعاتُ والموظَّفون والحلفاء | المجتَمَعاتُ والموظَّفون والحلفاء والمُعارِضون والمستَهدَفون
الأدلَّة؟ | داخليَّة | داخليَّةٌ وخارجيَّة | داخليَّةٌ وخارجيَّة
لمَن هي؟ | للمجتَمَعات والموظَّفين | للمجتَمَعات والموظَّفين والحلفاء والمانِحين | للمجتمعات والموظَّفين والحلفاء والمانِحين والمنظَّمات غير الحكوميَّة الأخرى
لماذا؟ | تأكيدُ أو إجراءُ تعديلاتٍ طفيفةٍ على تصميم المشروع | تأكيدُ تصميمِ المشروع، وإجراء تعديلاتٍ طفيفةٍ في الخُطَّة | الإبلاغُ عن التَّغييرات الرئيسة في الخُطَّة، وتطبيقُ الدُّروس المستفادة على المشروعات المستقبليَّة المُماثِلة

## Slide 4: القسم ح لماذا العَناءُ في الرَّصد والمراجعة والتَّقييم؟
المساءلة- للأشخاص في المجتَمَعات المحلِّيَّة المتَضَرِّرة - للحلفاء وغيرهم في ائتلافات المناصَرة - للمستهدَفين وصُنَّاع القرار - للمانِحين
التَّعلُّم
إثباتُ التَّأثير (وأدلَّةٌ داعِمة)
مشاركةُ كلِّ أصحاب المصلحة (الأطراف المعنيَّة)

## Slide 5: القسم ح أهمِّيَّة التَّعلُّم
فهمُ ما نجحَ وما لم ينجَحْ- متى وأين ومع مَن، وتحت أيِّ أوضاعٍ ولماذا
تحديدُ النَّجاح- لمساعدةِ الآخَرين على التَّحسُّن
تحديدُ الفشل- لمساعدةِ الآخرين على تَجنُّبِ الأخطاء المُماثِلة
إتاحةُ وقتٍ كافٍ للتَّفكير في ما حدث وما يحدث
تقديمُ تَوصِياتٍ محدَّدة لضَمانِ إحرازِ تقدُّم

## Slide 6: القسم ح كيفيَّة رَصْدِ المناصَرة ومراجعتها
جمْعُ البياناتِ المفيدةِ وذاتِ الصِّلة
التَّوازُنُ ما بين البيانات الكمِّيَّة والنَّوعيَّة
"ليس كلُّ ما له قيمةٌ يمكنُ عَدُّه. وليس كلُّ ما يمكنُ عَدُّه له قيمة"
استَشِرْ أشخاصًا مختَلِفين، واجمَعْ وُجهاتِ نظرٍ مختلفة
حدِّدِ الدُّروسَ المستفادة

## Slide 7: القسم ح كيفيَّة رَصْدِ المناصَرة ومراجعتها
هل أنجَزْنا ما قُلْنا إنَّنا سنُنْجزُه عندما قُلْنا إنَّنا سنُنْجزُه؟
ما مدى نَجاحِنا في تحقيقِ ما قُلْنا إنَّنا سنُنْجزُه؟
أين نجَحْنا؟ ما الَّذي يُمكِنُنا تَحسينُه أكثَر؟
ما المواضع الَّتي لم نُنجِزْ فيها العملَ كما ينبغي؟ لماذا حدثَ هذا؟ وماذا يمكنُنا أن نتعلَّم؟
ما الَّذي يجب تَغييرُه من أجل إعادةِ خُطَّتِنا إلى مسارِها الصَّحيح؟ وكيف سنُنجِزُ ذلك؟

## Slide 8: القسم ح كيفيَّةُ تقييمِ المناصَرة
كنْ تَشارُكيًّا
قيِّمِ الأثَر
اجمَعِ الأدلَّة على حُدوثِ تَغيير
كنْ مَوضوعيًّا
حدِّدِ الدُّروسَ المستفادة

## Slide 9: القسم ح كيفيَّةُ تقييمِ المناصَرة
ما سببُ الحاجةِ إلى التَّقييم؟
ما الَّذي نريدُ أن يحقِّقَه التَّقييم؟
ما الأسئلةُ المحوريَّة التي يجب أن يتناوَلَها التَّقييم؟
ما المجالاتُ المحدَّدة التي نريدُ أن يتناولَها التَّقييم؟
ما الأساليبُ والتَّقنِياتُ الَّتي نفضِّلُ أن يستخدمَها المُقيِّم؟
ما الخِدْماتُ اللُّوجستيَّةُ الَّتي علينا وَضْعُها في الحِسبان؟